## シート2
足 場 点 検 表
工事番号 | [9 empty] | 確認者
工事名 | [9 empty] | 元請管理責任者 |  |  | 協力業者責任者
名称
作業場所
項目 | 月 日 | [12 empty] | 処置
事 項
敷板・根がらみ | １．敷板の接地面は、隙間がないか
２．沈下による変形はないか
３．根がらみは確実に取付けてあるか
昇降設備 | １．高さ、深さが1.5ｍ以上の箇所への昇降設備はあるか
２．登り桟橋の床材、踏桟、手摺はよいか
３．ハシゴの固定はよいか
水平布 | １．枠組足場では最上階及び５階層以内ごとに設けてあるか
２．地上第１の布は２ｍ以下に設けてあるか
壁つなぎ | １．専用壁継ぎを使っているか
２．壁継ぎ間隔はよいか
|  |  |  | 枠組 |  | 単管 |  | 一側
|  | たて |  | 9.0ｍ以下 |  | 5.0ｍ以下 |  | 3.6ｍ以下
|  | よこ |  | 8.0ｍ以下 |  | 5.5ｍ以下 |  | 3.6ｍ以下
シートを張る場合は計算により決定する
３．壁継ぎを取れぬ場合は控等を取っているか
筋かい | １．ブレースの取付けはよいか
２．一層の大部分のブレースを取外すときは、事前に水平布を設けて
いるか
３．単管足場では筋かいを設けているか
作業床 | １．作業床の床材の損傷はないか
２．一側足場を除き、巾40cm以上か、床材間の隙間は３cm以下か
３．固定状況はよいか
４．必要により巾木の設置はあるか
建地 | １．建地の損傷はないか
手摺 | １．床面から90cmの高さに取付けてあるか
２．必要により２段設置してあるか
躯体 | １．間隔が30cm以上でかつブレース、手摺を取外して作業するときは
最低2段毎に張出し足場又はネットを取付けてあるか
朝顔 | １．使用材料（棚板）の損傷はないか
２．隙間はないか
３．取付箇所の壁つなぎはよいか
養生網 | １．防網、ネット、シートの取付けはよいか
２． 〃 隙間や破れはないか
標識 | １．作業主任者、最大積載荷重、危険箇所等の標識はよいか
記号 | ○：良好 |  | △：要修理 |  | レ：修理済 | A：要調整 | 欠：欠品 |  | ：該当なし |  | ×：要交換 | L：給油脂